Работа по созданию детской экологической тропы «Лучик» была начата 20.07.2011г. Набиуллиной В.Р. - зав. отделом научной пропаганды НГИАМ и Пановой О.В. - ст. воспитателем МБДОУ д/с №44 «Солнышко», совместно с Ишковой Е.Е. - заведующим д/с №44.

Цель создания ДЭТ: создание условий для воспитания экологического сознания у детей дошкольного возраста.

1.Определены пикеты (остановки), их - 6, это:

1) Яблоневая аллея.

2) Сиреневый рай.

3) Удивительная черемуха.

4) Два клена.

5) Рябиновые бусы.

6) Уголок леса (дуб, береза, ель, сосна, лиственница; привал).

2.Продумано оборудование:

1) Этикетки на деревьях:

1. Яблоня сибирская

2. Сирень обыкновенная (м.б. не стоит вешать на кустарник?!)

3. Черемуха обыкновенная

4. Клен ясенелистный

5. Рябина обыкновенная

6. Дуб обыкновенный (черешчатый)

7. Береза бородавчатая

8. Ель обыкновенная

9. Сосна обыкновенная

10. Лиственница Сукачева.

2) Стрелки-указатели направления движения + цветные кружки и название остановки.

3) Обозначено (определено) места отдыха детей (скамейки, лужайка).

3.Возможные варианты работы на тропе:

1) Проведение занятий, сезонных экскурсий.

2) Мини-субботники.

3) Исследования на тропе:

* фенологические наблюдения за растениями в природе (по сезонам),

* развешивание кормушек,

* наблюдения за перелетными и зимующими птицами (по сезонам).

* подсчеты видового разнообразия деревьев и кустарников,

* оформление гербария,

* фотографирование,

* оформление и работа стенда «Тропа «Лучик»: рисунки, плакаты, поделки,

* ведение «Летопись ДЭТ «Лучик»,

4) Сбор природного поделочного материала (шишки, желуди, листья...).

4.Сделать по тропе:

1) Доставить  план-схему  участка  МДОУ  д/с  №44:   размеры,   количество деревьев, видовое разнообразие (отв. Панова О.В.)

2) Фотографии 6-ти остановок (отв. Панова О.В.)

3) Собрать материал по истории озеленения территории д/с №44, встретившись с Васильевой Р.Н. (отв. Набиуллина В.Р.)

4) Описание маршрута следования, разработка заданий (отв. Набиуллина)

5) Описание пикетов (отв. Набиуллина В.Р.)

6) Изготовить этикетки на деревья (отв. Ишкова Е.Е.)

7) Сделать разметку (на асфальте) ДЭТ (отв. Ишкова Е.Е.)

5.Перспективы работы по ДЭТ:

1) Традиционная экскурсия для родителей, проводимая самими детьми (2 ребенка), в день выпускного в д/с №44.

2) Выступление с докладом на 6-ых Невьянских исторических чтениях.

3) Посадка новых пород деревьев, установка нового оборудования и описание нового пикета (остановки).

4) Ввести   традицию:   для   создания   Аллеи   радости,   родители   будущего воспитанника сажают дерево...